## Arkusz1
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ROBÓT
NAZWA ZADANIA :Zadanie nr 1 Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej „Do Stawierskiego” nr. 293630K w miejscowości Olszana,
Termin realizacji do 30.09.2011r
Lp. | Opis zadań / etapów prac
|  | jm | Wartość brutto | V | VI | VII | VIII | IX
1 | Roboty przygotowawcze | kpl
2 | Rozbiórka instniejacego mostu
3 | Roboty ziemne | kpl
4 | Podpory | kpl
5 | Łożyska | kpl
6 | Płyta | kpl
7 | Izolacje nawierzchniowe | kpl
8 | Elemnety zabezpieczające | kpl
9 | Stożki przyczółków | kpl
10 | Zabezpieczenie antykorozyjne | kpl
11 | Roboty przygotowawcze dojazd do mostu | kpl
12 | Roboty ziemne dojazd do mostu | kpl
13 | Podbudowa dojazd do mostu | kpl
14 | Odwodnienie dojazd do mostu | kpl
15 | Nawierzchnia dojazd do mostu | kpl
16 | Pobocza | kpl
17 | Bariery ochronne dojazd do mostu | kpl
18 | Roboty regulacyjne-zabezpieczenie mostu | kpl
Wartość brutto
Data…………………………….