## Arkusz1
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ROBÓT
Nazwa zadania ; PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PODRZECZU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "POPRAWA GOSPODARKI WODNO -ŚCIEKOWEJ W GMINIE PODEGRODZIE - ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PODRZECZU” w ramach projektu p.n. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Chełmiec i Podegrodzie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Lp. | Opis zadań / etapów prac |  |  | 2015r
|  | jm | Wartość brutto | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
I | ZAGOSOPDAROWANIE TERENU
1 | Ogrodzenie | kpl
2 | Drogi i chodniki | kpl
3 | Odtworzenie nawierzchni | kpl
4 | Dostawa wagi najazdowej | kpl
II | TECHNOLOGIA I CZĘŚĆ SANITARNA
5 | Przepompownia ścieków surowych | kpl
6 | Mechaniczna oczyszczalnia ścieków | kpl
7 | Stacja przyjmowania ścieków dowożonych | kpl
8 | Zbiornik retencyjno uśredniający | kpl
9 | Reaktor SBR nowy | kpl
10 | Reaktor SBR istniejący | kpl
11 | Zbiornik stabilizacji i magazynowania osadu | kpl
12 | Stacja dozowania PIX | kpl
13 | Pompownia wody technologicznej | kpl
14 | Przepompownia ścieków oczyszczonych | kpl
15 | Przepompownia pośrednia | kpl
16 | Studnia przepływomierza | kpl
17 | Instalacja odwadniania osadu | kpl
18 | Instalacje zewnętrzne i sieci przyobiektowe | kpl
19 | Wyposażenie dodatkowe obiektów | kpl
III | BRANŻA ELEKTRYCZNA I AKPiA
20 | Instalacje elektryczne ogólne | kpl
21 | Instalecje AKPiA | kpl
IV | BRANŻA BUDOWLANA- BUDYNEK A, BUDYNEK B | kpl
22 | Dobudowa do budynku B | kpl
23 | Roboty remontowe w budynku B -istniejącym | kpl
24 | Budynek A | kpl
V | ZBIORNIK SBR,ZBIORNIK RETENCYJNY,FUNDAMENT POD SILOS WAPNA
25 | Zbiornik retencyjny | kpl
26 | Fundament pod silos | kpl
27 | Zbiornik stalowy SBR | kpl
VI | MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI BRZEZNA P1
28 | Roboty montażowe | kpl
VII | MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI BRZEZNA P2
29 | Roboty montażowe | kpl
VIII | MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI Podrzecze P2
30 | Roboty montażowe | kpl
RAZEM
Termin realizacji do 30.10.2015r.