## H_RZ-FIN
Załącznik do faktury nr….................. z dnia ….............
Wyszczególnione etapy | Sierpień (%) | Sierpień Kwota brutto | Wrzesień (%) | Wrzesień Kwota brutto | Październik (%) | Październik Kwota brutto | Całość zadania (%) | Ogólna kwota brutto
Szyb windowy | [6 empty] | 100%
Piwnica | [6 empty] | 100%
Parter | [6 empty] | 100%
Parter częsci wpólne | [6 empty] | 100%
Piętro | [6 empty] | 100%
Poddasze - archiwum | [6 empty] | 100%
Poddasze - sala przedszkolna | [6 empty] | 100%
Poddasze części wpólne | [6 empty] | 100%
Instalacje | [6 empty] | 100%
Wyposażenie i roboty rózne | [6 empty] | 100%
| Suma |  | Suma |  | Suma |  | Suma
Termin realizacji: 31.10.2019r. Wykonawca będzie otrzymywał zapłatę za każdy miesiąc zrealizowango zadania, liczone procentowo od postępu prac powyżej wyszczególnionych etapów. Na dzień 31.10.2019r. każdy z wyszczególnionych etapów powinien uzyskać 100% realizacji
Wykonawca uzgadnia postęp prac (%) z Inspektorem Nadzoru
….......................................... | [5 empty] | …..........................................
popdpis Inspektora Nadzoru | [5 empty] | podpis Wykonawcy