Załącznik nr 1 
do Uchwały nr 274/XXXVIII/2009
Rady Gminy Podegrodzie

z dnia 10 sierpnia 2009 r.

PLAN

ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

PODEGRODZIE

NA LATA

2009-2015

Podegrodzie, 2009 rok

Spis treści

WSTĘP……………………………………………………………………………….   3

1. PODSTAWOWE INFORMACJE……………………………………………….   4

2. RYS HISTORYCZNY…………………………………………………………….   4

3. WARUNKI GEOGRAFICZNE……………………………………………………. 6

3.1. Klimat…………………………………………………………………………… 6

3.2. Przyroda………………………………………………………………………… 6

4. FUNKCJE, JAKIE PEŁNI WIEŚ – JEJ WYGLĄD I POŁOŻENIE…………..  7

4.1. Ludność………………………………………………………………………..   7

4.2. Turystyka………………………………………………………………………..  8

4.3 .Infrastruktura techniczna………………………………………………………. 9

5. ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI…………………………………….....  9

6. UPROSZCZONA ANALIZA SWOT…………………………………………….. 11

7. WIZJA ROZWOJU WSI USTALENIE PRIORYTETÓW                                                                                                                                                                   ROZWOJOWYCH,CELÓW I PROJEKTÓW……………………………………… 12

8. WDRAŻANIE POM, HARMONOGRAM WDRAŻANIA………………………. 14

9. SZACUNKOWY KOSZTORYSORAZ ŹRODŁO POKRYCIA WYDATKÓWREALIZACJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO…………….  18

10. MONITOROWANIE, OCENA,KOMUNIKACJASPOŁECZNA PLANU……. 18

# WSTĘP

„Plan jest niczym, planowanie wszystkim”

Dwight Eisenhower

Maksyma prezydenta USA, wcześniej wybitnego dowódcy wojskowego dobitnie odzwierciedla potrzebę przewidywania i zastanawiania się nad przyszłością – planowania decyzji, zwłaszcza w kontekście prowadzenia wspólnych dyskusji między zainteresowanymi stronami.

Plan Odnowy Miejscowości Podegrodzie jest dokumentem określającym strategię działań w sferze społeczno - gospodarczej na lata 2009 – 2015. Podstawą opracowania niniejszego dokumentu jest Plan Rozwoju Lokalnego przyjęty uchwałą Rady Gminy Podegrodzie Nr 72/X/2007 z dnia 29 czerwca 2007r.

Plan Odnowy Miejscowości zawiera charakterystykę miejscowości w której będą realizowane projekty, planowane kierunki jej rozwoju, inwentaryzacje zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego, mocne i słabe strony miejscowości, planowane przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztorysem oraz harmonogram planowanych działań.

Plan Odnowy Miejscowości jest narzędziem dla podniesienia standardu życia i pracy na wsi poprzez realizację zadań inwestycyjnych podnoszących atrakcyjność zamieszkania na wsi i otwierających tę miejscowość dla turystów. Podejmowane działania winny umożliwić inwestowanie w tej miejscowości w takie dziedziny, które umożliwią zachowanie szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego. Celem tego planu jest także rozwój tożsamości społeczności wiejskiej.

Społeczność miejscowości Podegrodzie pragnie poprzez realizację tego planu pozyskać środki zewnętrzne dla osiągnięcia rozwoju rodzinnej miejscowości.

Niniejszy plan jest planem otwartym stwarzającym możliwość aktualizacji w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że mogą być dopisywane nowe zadania a także to , że może zmieniać się kolejność ich realizacji zwłaszcza w przedziale czasowym 2009 – 2015 w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy UE.

# 1 PODSTAWOWE INFORMACJE

Celem opracowania Planu Odnowy Miejscowości Podegrodzie jest sformułowanie strategii rozwoju wsi Podegrodzie, a przedmiotem jest:

- analiza zasobów wsi,

- analiza korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych sołectwa, oraz potencjalnych szans i zagrożeń występujących w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość sołectwa i mieszkańców,

- wizja rozwoju wsi, priorytety rozwojowe, cele i projekty.

Sołectwo musi dysponować Planem Odnowy Miejscowości w celu wykorzystania w pełni istniejącego potencjału i szans rozwojowych, w tym dostępu do środków pomocowych i funduszy centralnych.

Gmina Podegrodzie posiada Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Nr 72/X/2007 z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013.

# 2 RYS HISTORYCZNY

Podegrodzie położone jest w środkowej części Kotliny Sądeckiej, na lewym brzegu Dunajca. We wschodniej części wsi wznoszą się, poprzecinane jarami potoków – wzgórza noszące nazwy: Łazy, Kucowa, Grobla i Zamczysko. Zabudowa usytuowana jest w dolinie Dunajca oraz na zboczach wzgórz. Poszczególne części wsi zachowały tradycyjne nazwy takie jak: Zapłocie, Zagonie, Kucowa, Niżne i Wyżne Pola, Barczynka (podobnie nazywa się potok pomiędzy Podegrodziem, a Stadłami w północnej części wsi), Kolonia (od osadników niemieckich), Soślina (od rosnącego tu lasu sosnowego), Jadwisin, Pędzicha, Starkowiec i wiele innych.

Położenie Podegrodzia przy starym szlaku handlowym biegnącym wzdłuż Dunajca, Popradu i żyzne gleby były czynnikami sprzyjającymi rozwojowi osadnictwa na tym terenie. Już w najdawniejszych czasach istniały tu, co zostało potwierdzone podczas prowadzonych prac archeologicznych, osady ludzkie. Około X wieku, po Naszacowicach, Sączu, Podegrodzie zostało centrum polityczno – gospodarczym Sądecczyzny. Oprócz grodów na Zamczysku i Grobli gdzie swoją siedzibę miał kasztelan znajdował się również kościół datowany na rok 1014 i podgrodzie. Po przekazaniu przez Bolesława Wstydliwego Sądecczyzny św. Kindze, nastąpiły istotne zmiany. Została dokonana lokacja Starego Sącza, który w latach 1268-1272 przejął od Sącza Podegrodzkiego jego funkcje. W 1273 roku, po raz pierwszy w dokumentach pojawia się nazwa Podegrodzie, które stało się zwykłą wiejską osadą. Po założeniu w 1280 roku klasztoru ss. Klarysek, Podegrodzie, podobnie jak i większość wsi w tym rejonie weszło w skład posiadłości. Ważną datą w dziejach Podegrodzia był rok 1448, w którym to biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki podniósł parafię św. Małgorzaty w Nowym Sączu do rangi kolegiaty i utworzył archidiakonat Sądecki. Jako jego uposażenie wyznaczył parafie w Podegrodziu, a ta tym samym przestała być jednostką  samodzielną.

W latach 1708-1710, podczas epidemii dżumy zmarło w Podegrodziu 164 mieszkańców, a w okolicznych wsiach około 2000 osób.

W XVIII wieku w Podegrodziu rozwinęło się rzemiosło. Działający tu rękodzielnicy skupieni byli w 5 cechach: garncarskim, szewskim, kowalskim, rzeźniczym i tkackim. Pod koniec XIX i na początku XX wieku nastąpiło ożywienie działalności społecznej i politycznej. We wsi  założona została Straż Pożarna (1883), pierwsza na Sądecczyźnie Szkoła Gospodyń Wiejskich, która rozpoczęła działalność od 1913 roku, Spółka Oszczędności i Pożyczek, aktywne było także Stronnictwo Ludowe.

W okresie II wojny światowej Podegrodzianie aktywnie uczestniczyli w ruchu oporu. Prowadzone było tajne nauczanie.

W okresie powojennym nastąpił wyraźny wzrost poziomu życia wsi, zmienił się także jej wygląd.

Dzisiejsze Podegrodzie, kolebka Lachów Sądeckich i jedna z najstarszych wsi Sądecczyzny zachwyca swoim wyglądem, historią i kulturą.

# 3 WARUNKI GEOGRAFICZNE

## 3.1 Klimat

Cechy klimatyczne Kotliny Sądeckiej, w tym także Gminy Podegrodzie nie odbiegają w zasadzie od klimatu panującego na obszarze Beskidów Zachodnich. W 65% przypadków rocznie napływa tu powietrze polarno-morskie, które zimą przynosi ocieplenie i bardzo często odwilże oraz zwiększone zachmurzenie 
i opady deszczu, mżawki lub deszczu ze śniegiem. 
W lecie napływa powietrze chłodne, dające duże zachmurzenie i opady o charakterze przelotnym, często burzliwym. W 30% przypadków klimat formułuje się po wpływem powietrza polarno-kontynentalnego przynoszonego przez wiatry wschodnie i południowo-wschodnie. Cechuje go mała wilgotność i małe zachmurzenie. Jesienią i zimą powstają w tych masach silne inwersje temperatury, a w dolinach zamglenia. Latem przy silnym nagrzaniu od podłoża masy te stają się przyczyną powstania lokalnych burz i ulew. Pozostałe około 5% przypadków rocznie przypada na masy zwrotnikowo-morskie, zwrotnikowo-kontynentalne oraz arktyczne. Zwrotnikowe masy powietrza mają cechy powietrza ciepłego, w zimie wywołują odwilże, w lecie upały. Powietrze arktyczne sprzyja tworzeniu rozległych inwersji i dużego spadku temperatury.

## Przyroda

Gmina Podegrodzie leży w środkowej części Kotliny Sądeckiej oraz przylegającej od zachodu części Pogórza Sądeckiego, którym Beskid Wyspowy łagodnie opada w kierunku doliny Dunajca. Na obszarze Gminy dominuje rzeźba łagodna- podgórska i dolinna. Gmina charakteryzuje się łagodnością grzbietów i szczytowych kopuł. Odznacza się najkorzystniejszymi w skali województwa nowosądeckiego warunkami klimatycznymi oraz glebowymi. Średnie temperatury w ciągu roku wynoszą ok. 7-80C, a okres wegetacyjny trwa od 200 –210 dni. Według ogólnej klasyfikacji gleby Gminy zaliczają się do gleb górskich. Dominują gleby wysokich klas bonitacyjnych. Pod względem wartości rolniczej są to gleby wymagające intensywnego użyźniania oraz pielęgnacji. W obrębie płaskiego dna Kotliny Sądeckiej Gmina dysponuje dużymi zasobami wód podziemnych 
i powierzchniowych.

Flora Gminy Podegrodzia zaliczana jest do strefy roślinności podgórskiej, charakteryzującej się występowaniem mniej licznych lasów, przeważnie mieszanych. Powierzchnia lasów wynosi 95,65 ha, tj. 21,79 % powierzchni Gminy (w powiecie nowosądeckim ok. 50%, w Polsce ok. 27%). Są to lasy prywatne i państwowe, położone w południowo-zachodniej i zachodniej części Gminy, na stokach okolicznych wzgórz. Najczęściej występującymi drzewami są min: jodła pospolita, świerk pospolity, modrzew, sosna pospolita. Pomimo, iż tereny Gminy nie obfitują w duże połacie leśne, to jednak zaobserwować można różnorodną faunę lądową tak jak i wodną. Wśród ssaków występują: sarny, lisy, żbiki, zające, kuny, łasice, wiewiórki pospolite i szare, nietoperze, bobry). Bogaty jest świat ptaków, m.in.: jastrzębie, dzikie gołębie, jarząbki, kuropatwy, przepiórki i wiele innych.

# FUNKCJE, JAKIE PEŁNI WIEŚ – JEJ WYGLĄD I POŁOŻENIE

## 4.1 Ludność

Gmina Podegrodzie liczy obecnie 12 110 mieszkańców. Wsie, które zamieszkuje ponad 1000 mieszkańców to Brzezna, Podegrodzie, Gostwica i Olszana. Mniej niż 500 mieszkańców żyje we wsiach: Chochorowice, Rogi i Juraszowa. Długołęka Świerkla, Mokra Wieś, Naszacowice, Olszanka, Podrzecze i Stadła to wsie liczące od 500 do 1000 mieszkańców. Gęstość zaludnienia w gminie jest bardzo wysoka i wynosi 184osób/ km2 . Również przyrost naturalny jest wysoki, roczna stopa przyrostu naturalnego w 2003 r. wyniosła 15,19%.

## Turystyka

Gmina położona jest w regionie atrakcyjnym turystycznie, w środkowej partii Kotliny Sądeckiej na lewym brzegu Dunajca. Dobre połączenie komunikacyjne oraz bliskość Nowego Sącza stwarzają warunki do uprawiania turystyki aktywnej. Długa i bogata historia Podegrodzia i najbliższych okolic zostawiła piętno na kulturze, zwyczajach i obrzędach kultywowanych tutaj od dawna z wielką pieczołowitością przez Lachów Sądeckich. Wśród dawnych zabytków spotkać można jeszcze kilkadziesiąt stuletnich drewnianych domów oraz kilka zabytkowych kościołów i kaplic. Bogate niegdyś tradycje rzemieślnicze są dziś reprezentowane jedynie przez trzy działające kuźnie oraz kilku twórców ludowych. Placówką ukazująca historię i kulturę Podegrodzia i okolic jest Muzeum Lachów Sądeckich w Nowym Sączu, którego filia mieści się w Podegrodziu.

Ważną funkcje w promocji atrakcji turystycznych oraz kultury ludowej pełni Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu (GOK). GOK powstał 1976 roku i od początku pełnił role nośnika i promotora bogatej kultury ludowej. Należy zaznaczyć, iż GOK przejął koordynacje już istniejących inicjatyw kulturalnych i promocyjnych które rozpoczęły się już w okresie przedwojennym. Obecnie GOK należy do najaktywniejszych na Sądecczyźnie. Swoją działalnością obejmuje: prowadzenie kółek zainteresowań (kółko plastyczne, ceramiczne, szkółka muzykowania ludowego, nauka wyszywania haftem podegrodzkim, malowanie na szkle). Organizuje liczne imprezy kulturalne takie jak: „DRUZBACKA” Konkurs Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych, Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie”, „Przegląd Dorobku Artystycznego Placówek Oświatowych Gminy Podegrodzie”, „Gminny Przegląd Kolędniczy”, „Konkurs Palm Wielkanocnych”. Ponadto GOK podejmuje wiele przedsięwzięć edukacyjnych i oświatowych w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego.

Prowadzi także świetlice w trzech mniejszych miejscowościach w gminie.

W GOK-u swoją siedzibę mają: Stowarzyszenie Lachów Sądeckich oraz Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Podegrodzie”, który znany jest z licznych osiągnięć w propagowaniu kultury regionu Lachów Sądeckich. Ukoronowaniem  wspaniałej historii Zespołu i jego działalności na niwie kultury ludowej jest przyznana Nagroda im. Oskara Kolberga oraz cztery „Złote Ciupagi” zdobyte podczas Międzynarodowego Festwalu Folkloru Ziem Górskich.

## 4.3 Infrastruktura techniczna

O standardzie cywilizacyjnym danej jednostki samorządu terytorialnego w znacznej mierze przesądza poziom i dobre funkcjonowanie infrastruktury. Od jej stanu zależy nie tylko wygoda mieszkańców i możliwości zaspakajania różnorodnych potrzeb, ale także to w znacznym stopniu perspektywy dalszego rozwoju.

Na bogactwo infrastruktury składają się obecności placówek oświatowych, opieki społecznej i służby zdrowia, następnie infrastruktura komunalna (drogi, ujęcia wody, kanalizacja, neutralizacja ścieków i odpadków itd.) łączność i transport a wreszcie handel i usługi. W gminie Podegrodzie, która skupia wiele miejscowości stan infrastruktury nie jest jednakowy. Na terenie gminy funkcjonują dwa ośrodki zdrowia w Podegrodziu i Brzeznej – miejscowości, które są największe pod względem liczby mieszkańców. Wszystkie elementy infrastruktury występującej w Gminie są na wysokim poziomie. Podegrodzie i Brzezna przodują również pod względem liczby istniejących placówek przedsiębiorczości prywatnej. Niestety jest też w gminie grupa mniejszych wsi, których infrastruktura odbiega od pozostałych (Juraszowa, Chochorowice, Naszacowice). Tak, więc poziom infrastruktury na obszarze gminy Podegrodzie jest nierówny i niewątpliwie są potrzebne działania, które zmienią ten stan.

W większości wsi Gminy Podegrodzie można spotkać kilka pozycji, które składają się na swego rodzaju standard podstawowy. Jest to szkoła podstawowa, remiza OSP, sala zebrań, sklepy. Uwagę zwracają braki bazy noclegowej oraz urządzeń służących turystyce i rekreacji.

# 5 ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI

Analizę zasobów miejscowości przeprowadzono na podstawie danych statystycznych.

Zasoby –  to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w budowaniu bądź realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi.

W analizie zasobów brano pod uwagę następujące rodzaje zasobów:

- środowisko przyrodnicze,

- środowisko kulturowe,

- dziedzictwo religijne i historyczne,

- obiekty i tereny,

- gospodarka, rolnictwo,

- sąsiedzi i przyjezdni,

- instytucje, ludzie. organizacje społeczne.

| Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko przyrodnicze |  |  |  |  |
| - walory krajobrazu |  |  |  | + |
| - walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie) |  |  |  | + |
| - walory szaty roślinnej (np. runo leśne) |  | + |  |  |
| - cenne przyrodniczo obszary lub obiekty |  | + |  |  |
| - świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) | + |  |  |  |
| - osobliwości przyrodnicze |  |  | + |  |
| - wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) |  |  | + |  |
| Środowisko kulturowe |  |  |  |  |
| - walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe |  |  |  | + |
| - walory zagospodarowania przestrzennego |  |  |  | + |
| - zabytki |  |  |  | + |
| - zespoły artystyczne |  |  |  | + |
| Dziedzictwo religijne i historyczne |  |  |  |  |
| - miejsca, osoby i przedmioty kultu |  |  |  | + |
| - święta, odpusty, pielgrzymki |  |  | + |  |
| - tradycje, obrzędy, gwara |  |  |  | + |
| - legendy, podania i fakty historyczne |  |  | + |  |
| - ważne postacie historyczne |  |  |  | + |
| Gospodarka, rolnictwo |  |  |  |  |
| - specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) |  |  | + |  |
| - znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe |  |  | + |  |
| Sąsiedzi i przyjezdni |  |  |  |  |
| - korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja turystyczna) |  |  |  | + |
| - ruch tranzytowy |  |  | + |  |
| - przyjezdni stali i sezonowi |  |  | + |  |
| Ludzie, organizacje społeczne |  |  |  |  |
| - OSP |  |  |  | + |
| - Stowarzyszenia |  | + |  |  |

# 6 UPROSZCZONA ANALIZA SWOT

Na podstawie analizy zasobów, opracowano korzystne i niekorzystne cechy wewnętrzne sołectwa, jak i potencjalne szanse i zagrożenia występujące w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość sołectwa i jego mieszkańców. Poniżej zamieszczono podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Podegrodzie.

| SILNE STRONY | SŁABE STRONY |
| --- | --- |
| - wysokie walory krajobrazowe - czyste otoczenie i środowisko naturalne - dużo terenów zielonych i lasów - cenne zasoby historyczne z zabytkami włącznie - tereny do zagospodarowania (działki rekreacyjne, działki pod budownictwo mieszkaniowe) - dobre położenie komunikacyjne - korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo, blisko do miasta powiatowego (Nowy Sącz – 12 km) - aktywne społeczeństwo działające na rzecz promocji i rozwoju Podegrodzia - zlokalizowanie na terenie Podegrodzie instytucji: Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkół, Urzędu Pocztowego, Banku Spółdzielczego, Ochotnicza Straż Pożarna | - niski poziom skanalizowania miejscowości - brak zagospodarowanych miejsc do czynnego uprawiania sportu (ścieżek rowerowych, kort tenisowy) - brak ciągów pieszych, zły stan chodników wzdłuż ulic dojazdowych, oraz nawierzchni dróg - niezagospodarowane tereny rekreacyjne nad rzeką Dunajec - zaniedbane niektóre budynki mieszkalne w centrum - brak bezpłatnego dostępu do internetu - duże bezrobocie, - niski poziom wykształcenia mieszkańców, - brak dobrej bazy dla działalności OSP. |

| SZANSE | ZAGROŻENIA |
| --- | --- |
| - możliwość uzyskania środków ze źródeł zewnętrznych (dopłaty bezpośrednie, funduszy celowych) - moda na mieszkanie „za miastem”, rozwój budownictwa jednorodzinnego, - stworzenie społeczeństwa obywatelskiego - możliwość pozyskania inwestorów - wzrost gospodarczy kraju i województwa | - zła sytuacja rolnictwa, rozdrobnienie gospodarstw rolnych i ich niedofinansowanie - rosnące bezrobocie - niski poziom wykształcenia - rosnące patologie społeczne (alkoholizm, narkomania) - wzrost świadczeniobiorców korzystających z usług Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – ubożenie społeczeństwa - niewystarczający poziom integracji mieszkańców, - słaba współpraca między samorządami wiejskimi, - emigracja młodych mieszkańców. |

# 7 WIZJA ROZWOJU WSI – USTALENIE PRIORYTETÓW ROZWOJOWYCH, CELÓW I PROJEKTÓW

Głównym celem rozwoju wsi jest rozwój miejscowości i jej mieszkańców poprzez wykorzystanie zasobów przyrodniczych, dziedzictwa kulturowego, atrakcyjnego położenia geograficznego oraz wspieranie potencjału ludzkiego.

Cel ten będzie realizowany poprzez:

- Rozbudowę infrastruktury technicznej służącej wzmacnianiu lokalnych możliwości inwestycyjnych i komunikacyjnych

- Poprawę jakości środowiska naturalnego w Podegrodziu

- Tworzenie miejsc pracy poprzez rozwój turystyki

- Zachowanie wartości kulturowych i przyrodniczych gminy

- Promocję Podegrodzia i przyległych terenów

- Aktywizację społeczną mieszkańców Podegrodzia

Jaka ma być nasza miejscowość?

| Co ma ją wyróżniać? | Estetyka i nieskażone środowiska naturalne. |
| --- | --- |
| Jakie ma pełnić funkcje? | Usługowe, turystyczne. Tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem (handel, usługi, rzemiosło, rozwój turystyki wiejskiej). |
| Docelowa postawa mieszkańców? | Aktywni, zaangażowani, w pełni identyfikujący się z wsią, dbający o wieś. Edukacja - podnoszenie poziomu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, ustawiczne kształcenie. Mobilizacja ludzi do pracy w określonym kierunku. |
| Co ma być podstawą utrzymania? | Małe i średnie przedsiębiorstwa, odejście od dużego poziomu zatrudnienia rolnictwie. |
| W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy? | Stowarzyszenia, społeczeństwo obywatelskie, zaangażowanie w istniejące problemy, związani ze wsią. |
| W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy? | Dyskusja, konsultowanie z jak największą częścią mieszkańców. |
| Jak ma wyglądać nasza wieś? | Estetyczna, zadbana. |
| Jakie obyczaje i tradycje mają być u nas pielęgnowane i rozwijane? | Obrzędy ludowe, dbanie o zdrowy styl życia – czynne uprawianie sportu. |
| Jak maja wyglądać mieszkania i gospodarstw? | Estetyczne, zadbane. |
| Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? | Lepszy niż obecny, realizowanie wytycznych ustalonych w Planie Ochrony Środowiska i Planie Gospodarki Odpadami, oraz zadań inwestycyjnych dotyczących środowiska ochrony zamieszonych w Planie Rozwoju Lokalnego. |
| Jakie ma być rolnictwo? | Dochodowe i zmodernizowane. |
| Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | Utrzymanie na obecnym poziomie połączeń z sąsiednimi miastami. |
| Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | Powstawanie nowych miejsc do czynnego spędzania czasu wolnego: plac zabaw dla najmłodszych, boisko sportowe dla młodzieży szkolnej, stworzenie kafejki internetowej. Poszerzenie oferty Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, poprzez organizowanie różnorodnych warsztatów zajęciowych, rozwijanie zdolności. |

# 8 WDRAŻANIE POM, HARMONOGRAM WDRAŻANIA

| Zestawienie inwestycji planowanych na lata 2009 - 2015 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA PROJEKTU | CEL | PRZEZNACZENIE INWESTYCJI | ZARZĄDZANIE | ZAKRES PLANOWANYCH PRAC | CZAS REALIZACJI data rozpoczęcia/ data zakończenia |
| Wykup ziemi przez właścicieli prywatnych na terenie grobli | Ochrona oraz promocja dziedzictwa historycznego miejscowości | Mieszkańcy wsi i gminy, turyści | Urząd Gminy Podegrodzie | Zakres prac uzależniony jest od uzgodnień w Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków | 2009 - 2015 |
| Utworzenie Ścieżki historyczno- turystycznej „Podegrodzie przez wieki” | Promocja wielowiekowej tradycji Podegrodzia. | Mieszkańcy wsi, turyści, pielgrzymi | Urząd Gminy Podegrodzie | Utworzenie szlaku turystycznego o charakterze edukacyjnym. Prace będą polegały na montażu tablic informacyjnych w strategicznych punktach miejscowości Podegrodzie. Ponadto remont i doposażenie obiektów wchodzących w skład ścieżki (Gminny Ośrodek Kultury, Kubalówka, Stara Plebania). | 2009-2010 |
| Budowa kanalizacji | Ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców | Mieszkańcy wsi | Urząd Gminy Podegrodzie | Budowa sieci kanalizacyjnej | 2010-2015 |
| Budowa i remont dróg gminnych | Rozwój wsi, poprawa bezpieczeństwa na drogach | Mieszkańcy wsi, turyści | Urząd Gminy Podegrodzie | Utwardzenie i pokrycie masą asfaltową dróg, wykonanie i poprawa istniejących rowów odwadniających. Remont dróg o złym stanie nawierzchni. Budowa chodników oraz oświetlenia ulicznego. | 2009-2015 |
| Regulacja i zabezpieczenie osuwisk przy drogach gminnych | Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego | Mieszkańcy wsi, | Urząd Gminy Podegrodzie | Budowa zapór i barierek ochronnych. | 2009-2011 |
| Budowa sieci wodociągowej | Poprawa jakości życia mieszkańców | Mieszkańcy wsi | Urząd Gminy Podegrodzie | Budowa sieci wodociągowej | 2009-2013 |
| Budowa parkingu | Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym | Mieszkańcy wsi i gminy | Urząd Gminy Podegrodzie | Budowa parkingu przy obiektach użyteczności publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem parkingu na potrzeby ścieżki historycznej przy GOK | 2009-2010 |
| Budowa amfiteatru letniego | Utworzenie miejsca do imprez masowych i spędzania wolnego czasu przez mieszkańców | Mieszkańcy wsi i gminy, turyści | Urząd Gminy Podegrodzie | Budowa amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 2012-2014 |
| Budowa budynku przedszkola | Poprawa warunków właściwego rozwoju dzieci, umożliwienie podjęcia pracy kobietom | Mieszkańcy wsi i gminy | Urząd Gminy Podegrodzie | Przeprowadzenie procesu inwestycyjnego | 2011-2013 |
| Remont strażnicy OSP | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Utworzenie zaplecza dla działalności spolecznej | Mieszkańcy wsi i gminy | Urząd Gminy Podegrodzie | Remont elewacji, stolarki okiennej oraz wnętrza budynku | 2010-2012 |
| Zagospodarowanie terenu przy obwodnicy Podegrodzia | Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miejscowości | Mieszkańcy wsi, gminy, turyści oraz przedsiębiorcy | Urząd Gminy Podegrodzie | Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej, drogowej, kanalizacyjnej, wodociągowej oraz organizacja miejsc służących promocji gminy(np. pomniki, tablice informacyjno-promocyjne) | 2012 - 2015 |
| Tworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku | Utworzenie miejsc do spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy i turystów | Mieszkańcy gminy, turyści | Urząd Gminy Podegrodzie | Zagospodarowanie miejsc oraz budowa, montaż placów zabaw i miejsc do grillowania | 2010-2015 |

W ramach realizacji zaplanowanych przedsięwzięć można wyróżnić dwie grupy zadań. Budowa infrastruktury ciężkiej (wodociągi, kanalizacja) oraz budowa infrastruktury o charakterze społeczno kulturalnym. W ramach pierwszej grupy na dzień uchwalania plany nie można podać żadnych szczegółów związanych z inwestycjami gdyż prowadzone są dopiero prace planistyczne i przygotowawcze dla przeprowadzenia ww inwestycji. W ramach drugiej grupy zadań zostały już wyodrębnione i wybrane odpowiednie zadania do realizacji. W związku z bogatą spuścizna kulturowa i historyczna miejscowości na pierwszy plan wybija się potrzeba uatrakcyjnienia i otwarcia dla mieszkańców oraz turystów istniejącego dziedzictwa kulturalnego.

Pierwszoplanowe zadanie to budowa Ścieżki historyczno – turystycznej „Podegrodzie przez wieki”, która będzie pierwszą tego typu inwestycją na terenie gminy. W ramach zadania planowane jest:

- umieszczenie tablic informacyjnych przy każdym strategicznym punkcie przystankowym ścieżki, tj. (GOK, Kubalówka, Kaplica Św. Anny, Kapliczka obok Grobli, Kościół w Podegrodziu, Budynek Starej Plebanii) i montaż ławek (przy GOK, „Kubalówce” i Starej Plebanii) oraz koszy na śmieci przy każdym z punktów.

- wykonaniu i montażu ogrodzenia przy GOK, zakupie wyposażenia (ploter, notebook, aparat cyfrowy, 4 kpl stroi regionalnych – męskich i damskich), montażu podświetlanej tablicy informacyjnej, i remoncie toalet GOK-u.

- impregnacji chałupy i spichlerza w Zagrodzie „Kubalówka”, obiciu ścian śpichlerza deskami, instalacji oświetlenia w spichlerzu, zakupie warsztatu tkackiego i materiałów tkackich i zestawów igieł, nici i koralików, zakupie antyram, wywołaniu zdjęć archiwalnych.

- odnowieniu i remoncie kapliczki przy Grobli.

- remoncie pomieszczeń na Starej Plebanii, która nie jest budynkiem mieszkalnym, pełni funkcje społeczne w miejscowości Podegrodzie. Jest miejscem spotkań Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży, orkiestry dętej, osób niepełnosprawnych zrzeszonych we Wspólnocie „Wiara i Światło”, Dziewczęcej Służby Maryjnej, ministrantów i lektorów oraz społeczności lokalnej przy okazji organizacji przedsięwzięć kulturalnych. Prace modernizacyjne będą obejmować remont pomieszczeń Starej Plebani oraz toalety, instalacje systemu oświetlenia wewnątrz budynku. Ponadto budynek Starej Plebanii będzie dostosowany do potrzeb wystawienniczych i edukacyjnych poprzez zakup antyram, zestawu regałów, zakup rzutnika, notebooka, ekranu, stołów, krzeseł, zasłon.

Gmina podegrodzie uzyskała wszystkie potrzebne zgody właścicieli terenu oraz wymagane przepisami prawa pozwolenia i zgody organów administracji rządowej i samorządowej.

# 9 SZACUNKOWY KOSZTORYS ORAZ ŹRÓDŁO POKRYCIA WYDATKÓW REALIZACJI PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

| NAZWA PROJEKTU | SZACZUNKOWA WARTOŚĆ ZADANIA (W ZŁ) | ŹRÓDŁA POKRYCIA WYDATKÓW |
| --- | --- | --- |
| Wykup ziemi od właścicieli prywatnych na terenie grobli | 60000 | Środki własne gminy |
| Utworzenie ścieżki historyczno-turystycznej „Podegrodzie przez wieki” | 500000 | Środki własne gminy, PROW |
| Budowa kanalizacji | 15000000 | Środki własne gminy, MRPO, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
| Budowa i remont dróg gminnych | 2000000 | Środki własne gminy |
| Regulacja i zabezpieczenie osuwisk przy drogach gminnych | 1500000 | Środki własne gminy, Dotacja państwowe |
| Budowa sieci wodociągowej | 1500000 | Środki własne gminy, MRPO, PROW |
| Budowa parkingu | 300000 | Środki własne gminy, PROW |
| Budowa amfiteatru letniego | 500000 | Środki własne gminy, PROW |
| Budowa budynku przedszkola | 2000000 | Środki własne gminy , MRPO |
| Remont strażnicy OSP | 150000 | Środki własne gminy |
| Zagospodarowanie terenu przy obwodnicy Podegrodzia | 1000000 | Środki własne gminy, PROW |
| Tworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku | 250000 | Środki własne gminy, PROW, MRPO |

# 10 MONITOROWANIE, OCENA, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA PLANU

Wśród instrumentów społecznych jako najważniejszy należy wymienić współdziałanie. Uzgodnienia i usprawnienia instytucjonalne są ważnym elementem skutecznego zarządzania opartego o zasady zrównoważonego rozwoju.

Kolejnym bardzo istotnym elementem instrumentów społecznych jest edukacja. Pod tym pojęciem należy rozumieć różnorodne działania, które zmierzają do kształtowania świadomości lokalnej społeczności. Niezbędne jest, aby prowadzona komunikacja społeczna objęła swym zasięgiem wszystkie grupy społeczeństwa. Bardzo ważną sprawą jest właściwe, rzetelne  i odpowiednio wcześniejsze informowanie tych mieszkańców, których planowane inwestycje będą dotyczyły w sposób bezpośredni. W takim przypadku możliwe jest zajęcie postawy negatywnej w stosunku do planowanej inwestycji. Jak uczy doświadczenie, wydłuża to, a nawet czasem uniemożliwia realizację planowanych celów.

W szczególności szkolenia powinny być organizowane dla:

- pracowników administracji

- samorządów mieszkańców

- nauczycieli szkół wszystkich szczebli

- lokalnych liderów

- dyrekcji i kadry firm znajdujących się na terenie sołectwa

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Podegrodzie, Główny projektant mgr Jacek Jankowicz, Nowy Sącz 1998 r., s. 13

Tamże, s. 16

Opracowanie na podstawie danych z 2005r.

Dane ze strony internetowej: www.stad.gov.pl

Dane z Urzędu Gminy Podegrodzie, 2005 r.